芮政办发〔2024〕20号

芮城县人民政府办公室文件

芮城县人民政府办公室

关于印发《芮城县旅游资源普查工作方案》的通   知

风陵渡经济开发区，各乡（镇）人民政府，县直各有关单位：

《芮城县旅游资源普查工作方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

芮城县人民政府办公室

2024年12月31日

（此件公开发布）

芮城县旅游资源普查工作方案

按照《山西省旅游改革发展领导小组文件关于印发〈山西省旅游资源普查总体方案〉的通知》（晋旅改发组〔2023〕3号）、《运城市文化和旅游局关于印发〈运城市旅游资源普查工作方案〉的通知》（运旅普专〔2024〕1号）相关要求，为全面掌握芮城县旅游资源状况，科学规划和合理开发利用旅游资源，推动我县旅游业高质量发展，现在全县范围内全面开展旅游资源普查工作，具体方案如下：

一、普查目的与意义

利用现代技术手段，通过资料收集、现场核查、综合评价等方式，对全县的旅游资源开展调查，进行分类定级和系统管理，填报旅游资源数据库。通过普查，全面摸清旅游资源总量和规模丰度，综合评估资源品级品质和开发潜力，明确全县旅游产业的发展潜力和重点区域，为优化旅游空间布局、科学编制旅游发展规划提供基础依据；为加强资源科学保护和合理开发，促进优质资源向优质产品转化，打造热点旅游门户、建设知名旅游地提供基础支撑。

二、普查范围与对象

（一）普查范围。芮城县行政区划范围内1个省级经济开发区、10个乡镇145个建制村、16个社区。

（二）普查对象。按照《山西省旅游资源分类、调查与评价》（DB14/T2223—2024）地方标准，对我县地文景观、水域景观、生物景观、天象与气候景观、建筑与设施、历史文化遗存、旅游购品、人文活动等8大主类、26个亚类、132个基本类型的旅游资源开展普查。

三、普查阶段任务安排

全县普查工作从2024年12月启动，2025年6月底结束，为期7个月，分为以下三个阶段。

（一）前期筹备阶段（2024年12月底前）

主要任务：成立芮城县旅游普查工作领导小组、普查办公室（以下简称普查办）、专家委员会，落实普查工作经费，召开芮城县旅游资源普查动员培训会；组建芮城县普查工作队伍；编制芮城县旅游资源普查工作方案和实施方案，协调各相关部门支持，编制《芮城县旅游资源预目录表》及相关资料收集整理。

（二）普查调查阶段（2025年5月底前）

主要任务：开展并完成旅游资源普查，按要求填报相关资源调查表，同步录入旅游资源普查信息管理平台，组织开展评价。广泛宣传，鼓励社会各界积极参与，推荐提供新的旅游资源。5月底前完成外业调查及审核。

（三）成果编制报审阶段（2025年6月底前）

主要任务：将旅游资源普查原始资料提交至普查办进行自审，再由普查办组织芮城县专家委员会进行审核，审核通过后进行上报，待市省两级对原始资料审核通过后，进行成果资料的编制工作。成果资料经县级专家委员会审核通过后，提交市普查办和省普查办。

四、普查方式

（一）梳理已有资源。组织文旅、林业、气象、水务、住建、农业农村、自然资源等领导小组成员单位召开普查工作协调会，系统收集已有资料，综合分析并初步掌握全县文旅资源的等级情况，整理出现有和潜在资源，注重梳理具有旅游价值的资源。

（二）全面查找资源。通过文献档案、外业调查等方式寻找旅游资源，实现旅游资源的应普尽普、应查尽查。

五、工作内容

（一）界定旅游资源

聚焦国家文化和旅游相关标准，以可以为旅游业开发利用，可产生经济效益、社会效益和环境效益为原则，清晰界定旅游资源范围，科学开展普查工作。

（二）资料收集

收集与旅游资源相关的文字、图片和影像资料，一般包括地方志、乡土教材、旅游区与旅游点介绍、规划与专题报告和照片、宣传片等。普查办根据收集的资料，整编《芮城县旅游资源预目录表》，作为开展实地普查工作的基础资料。

（三）外业普查

各单位可按行政区域地貌、生物、文化等特征划分调查区，确定调查工作小组，各调查小组成员应包括普查技术人员和普查员，根据调查对象分布情况，科学制定调查线路，开展实地普查。按照旅游资源评价相关规定和标准进行等级评价，每个资源单体应由不少于3名普查技术人员共同评价。

（四）内业整理

各单位汇总、整理普查表单及影像数据，完整准确采集、归类、存档，同步录入资源数据库，提交县普查办。普查办组织开展完成率（资源点的空间覆盖率）、资源信息完整性和准确性、资源等级评价的科学性和合理性等方面的复审。

（五）成果审查

县普查办组织普查办成员、专家委员会专家、普查技术人员组成评审小组（原则上不少于5人），开展本级旅游资源单体普查审核以及普查成果评审，通过后向市级申报审核，逐级组织验收。

（六）成果汇编

一是表单梳理归档，包含普查表单、视频、图片等原始资料；二是普查图集绘制，绘制旅游资源总图、旅游资源类型图和旅游资源评价图（含优良级旅游资源图）等图件；三是成果编写，编撰《芮城县旅游资源普查工作总结》《芮城县旅游资源普查报告》《芮城县旅游资源普查照片集》等系列成果。

六、组织架构

组建芮城县旅游资源普查机构，具体职责分工如下：

（一）成立芮城县旅游资源普查工作专班

1．组成人员

组  长：县人民政府分管副县长

副组长：县文旅局局长

成  员：县委统战部、县财政局、县文旅局、县发改局、县自然资源局、县住建局、县交通局、县教体局、县水利局、县农业农村局、县气象局、市生态环境局芮城分局、县民政局、县统计局、县档案馆、县科技创新服务中心、县卫健局、县林业局、县商务局、县委党史研究室、县融媒体中心、县果业中心、风陵渡经济开发区、各乡镇。

领导小组负责统筹协调推进全县旅游资源普查工作，工作完成后领导小组自行撤销。

2．主要职责

县文旅局负责成立工作专班及县普查工作办公室， 做好全县旅游资源普查各项工作的推动落实，负责全县普查工作的方案制定、统筹协调和组织实施。

各成员单位要积极参与旅游资源普查工作，按职责收集、整理并提供本系统、本单位所掌握的旅游资源相关资料（涉密资料须脱密处理），共享资源数据，同时结合职能职责按时完成其他旅游资源普查相关工作。

工作专班下设县普查工作办公室（以下简称县普查办），统一组织和协调推进全县旅游资源普查工作。县普查办设在县文旅局，由县文旅局局长兼任普查办主任。主要职责：

（1）负责全县普查工作的方案制定、统筹协调和组织实施；

（2）负责组建专家委员会；

（3）督促指导全县普查工作，组织开展普查工作的质量检查、 抽查验收和成果复核，督促指导普查成果的编制和评审；

（4）负责普查宣传和咨询指导工作。

3．工作要求

工作专班根据工作需要不定期召开工作会议，由组长或副组长主持。工作专班办公室根据工作需要不定期召开办公会议，与工作专班各成员单位加强沟通协作，推动工作专班议定事项和相关工作落实。工作专班及其办公室不刻公章，因工作需要印发文件的，按程序报批后由芮城县文化和旅游局代章。工作专班至2025年12月31日自动撤销，不再另行发文。

（二）专家委员会

组建芮城县旅游资源普查专家委员会，参与咨询、评审、答疑、培训、研讨等工作。主要职责：

1．承担全县旅游资源普查的决策咨询；

2．参与各阶段各类工作方案的制定，参与各类普查成果的评审等工作；

3．负责全县普查工作疑难问题的研究解答。

（三）技术支撑单位

依法依规确定技术支撑单位。主要职责：

1．负责全县旅游资源普查技术层面工作统筹推进和组织实施；

2．负责全县旅游资源普查工作的咨询和服务，配备联络员，协助普查办进行工作督导和技术指导，指导全县普查工作；

3．协调推进普查工作进度，把控普查质量；

4．会同专家委员会共同审核全县普查成果数据、编制芮城县普查成果。

七、工作任务及流程

1．成立芮城县普查领导工作专班及普查办公室；

2．成立专家委员会；

3．积极申请资金，确定芮城旅游资源普查项目实施单位，成立普查队伍；

4．县普查办组织召开动员培训会；

5．县普查办组织普查队伍收集基础资料，编制旅游普查实施方案，并由县普查办组织专家委员会进行评审；

6．县普查办组织协调、系统收集各相关部门与旅游资源相关的详细资料；

7．县普查办组织各乡（镇）、村、景区填报预目录，组织普查队伍整理补充完善《芮城县旅游资源预目录表》；

8．县普查办开展预目录自检工作，预目录提交省级技术总包单位进行审查；

9．县普查办组织协调各乡镇（社区）、各相关单位景区等，普查队伍到实地开展旅游资源普查工作，填写旅游资源调查表，进行自检、互检、抽检工作；

10．普查队伍将数据同步填报到山西旅游资源普查信息管理平台；

11．县普查办组织专家委员会对普查队伍提交的原始资料进行检查，评定旅游资源，初步审查优良级旅游资源；

12．普查队伍对于省级、市级普查办对旅游资源单体调查表抽检不合格的，立即整改，直至合格；

13．县普查办组织普查队伍编制《芮城县旅游资源普查工作总结》《芮城县旅游资源普查报告》《芮城县旅游资源普查图集》《芮城县旅游资源普查照片集》等成果资料；

14．县普查办组织专家委员会评审成果资料，修改完善的成果资料由普查队伍录入数据库平台；

15．成果资料由市普查办组织市级专家委员会审查，再由省级普查办组织省级技术总包会同省级专家委员会进行抽查；

16．全过程普查工作信息报送至市普查办。

八、经费保障

普查资金由县级财政负责相关任务支出，结合实际，将普查经费纳入年度财政预算，按时足额下达，保障普查工作顺利推进。

九、工作要求

（一）高度重视。旅游资源普查是摸清家底、盘活资源、优化结构的重要基础性工作，是推动文旅高质量发展的现实需要，各相关部门要进一步提高认识，明确工作推进时间表及责任分工，确保按期完成普查工作任务。

（二）加强协作。要加强全局观念，服从指挥调度，密切协作配合。各乡镇、各相关单位、各景区景点应全力配合技术支撑单位开展普查工作，积极主动提供资料收集、景区通行、实地调研等工作便利，努力形成旅游资源普查工作的合力，稳步推进普查工作开展。

（三）注重宣传。充分利用电视、广播、互联网等媒体，及时报道普查工作动态，广泛宣传旅游资源普查成果，营造旅游资源普查的良好社会氛围。

本方案由芮城县文化和旅游局负责解释。

附件：各部门职责分工及资料收集清单

附件

各部门职责分工及资料收集清单

| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县委统战部 | 负责提供宗教与祭祀活动场所、宗教活动与庙会的详细资料。 | - 全县民族、宗教构成及相关文化，民族民间节事、习俗、祭祀、节庆等具有民族特色的宗教活动等； - 全县开放性宗教场所，包括寺庙、教堂、宫观、清真寺及其他固定宗教活动场所等； - 全县重要宗教人物、重要宗教事件等； - 全县少数民族特色村寨建设、保护和发展情况、民族村特色产业发展等。 - （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 2 | 县文旅局 | 负责起草制定《芮城县旅游资源普查工作方案》，协调召开旅游资源普查动员会，做好全县旅游资源普查日常工作的指导和协调，督促各相关单位按时限、按要求提供相关资料和普查成果，提供旅游资源的详细资料（照片、音频、视频等），高质量完成普查工作。 | - 全县旅游总体规划、全域旅游规划、重点文化产业项目、旅游产业发展实施意见、旅游景区规划等； - 全县景区（景点）资源名录、基本情况介绍、图片、视频等相关资料； - 全县旅游资源品牌（包括A级景区、风景名胜区、特色村落、旅游度假区等）名录、基本情况介绍、图片、视频等相关资料； - 全县非物质文化遗产、手工艺品、特色文创产品等名录、基本情况介绍、图片、视频等相关资料； - 全县重大节庆活动（包括展览、赛事、演艺、节庆等）及场所名录、基本情况介绍、现场图片、视频等相关资料； - 全县具有一定影响力的地方人事活动记录的详细资料、照片及视频。 - 全县各级文物保护单位的清单、简介、图片、视频等资料。 |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 3 | 县发改局 | 负责提供近年重点项目建设项目相关清单及列入中央、省、市预算内投资计划的项目情况等相关资料。 | - 全县国民经济和社会发展战略，包括专项规划、区域规划、空间规划与发展规划等。 - 全县特色小镇、文化旅游、康体游乐休闲等产业重大项目等。 - （规划文本、报告、名录、基本情况介绍、图鉴等相关资料） |
| 4 | 县财政局 | 负责专项资金的落实和按时下达，会同相关部门做好资金的监督和检查。 |  |
| 5 | 县民政局 | 负责提供全县行政区划、区域行政代码等相关资料。 | - 全县行政区划数据、全县规范的行政代码和地域名录； - 全县养老机构及殡仪馆等具有旅游开发价值的特色民政设施等（名录、基本情况介绍、图鉴矢量化文件、照片、视频等相关资料） |
| 6 | 县自然资源局 | 负责提供全县的矿产资源总体规划、古生物化石、重要地质遗迹申报材料等；提供相关规划文本查询服务，便于旅游资源开发利用。 | - 全县生态保护红线、国土空间规划、矿产资源利用规划、历史文化街区、名镇、名村规划以及城市特色景观设计； - 全县重要地质遗迹和古生物化石资源等。（名录、规划文本、报告、照片、图鉴矢量化文件等相关资料） |
| 7 | 市生态环境局 芮城分局 | 负责提供全县区域环境质量现状等相关资料。 | 全县区域环境质量、水源保护地等相关资料。（报告、规划文本、图鉴矢量化文件等相关资料） |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 8 | 县住建局 | 负责提供全县区域的历史建筑、传统村落、城市公园等相关资料。 | - 1.全县传统村落、历史建筑、历史文化街区、历史文化名城名镇名村、名迹村庄等。（名录、基本情况介绍、文本报告、照片、视频等相关资料） - 2.全县由城市绿化主管部门管理的城市公园相关资料（相关介绍、基本情况、现场图片等） |
| 9 | 县交通局 | 负责提供道路规划相关资料、全县区域的重要交通遗址遗迹、风景道路，具有旅游价值的交通运输服务设施等相关资料。 | - 全县公路、水路、综合交通运输发展规划及交通图； - 全县重要交通遗址遗迹、重要风景道路、旅游公路、具有旅游价值的交通运输服务设施（如渡口码头、车站、客运中心、大型机场）等。 - （规划文本、报告、图鉴矢量化文件、名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 10 | 县水利局 | 负责提供水利相关规划、全县各流域水系、大型湖泊水库、大型水利工程、水利风景区及河湖公园等相关资料。 | 全县河流、湖泊水域和地下水资源、水库、堤坝、渠道等水利设施、水利风景区等。（名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 11 | 县农业农村局 | 负责提供农业资源环境发展规划、全县美丽乡村、特色乡镇村、特色种植养殖、现代农业特色园、星级休闲农庄、农产品加工厂、农业品牌、农作物遗传、特色产品等相关资料。 | - 全县美丽乡村、特色乡镇村、特色种植养殖、现代农业特色园、星级休闲农庄、农产品加工厂、农业品牌等详细资料； - 农业资源环境发展规划； - 全县特色乡土产业（特色食品、制造、手工业等）农产品地理标志、特色农业及农产品品牌等； - 全县水生动植物资源等。 - （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 12 | 县教体局 | 负责提供学校、教育单位、开展科学研究的机构、大型运动场所、传统体育运动、体育节事赛事活动等的相关资料。 | - 全县各类学校、教育单位、开展科学研究的机构、从事工程试验的观光、研究和实习的场所； - 全县名校老校、特色院校、科普教育场所、研学基地、实训基地等； - 全县大型运动场所、传统体育运动、体育节事赛事活动、特有体育节庆活动。 - （相关介绍、基本情况、现场图片、视频、音频等相关资料） |
| 13 | 县统计局 | 负责提供近五年国民经济和社会发展统计公报。 | - 近五年国民经济和社会发展统计公报； - 近五年产业经济发展情况一览表，包含产业类型、经营主体、规模、分布、总产值、税收、从业人员等相关资料。 |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 14 | 县林业局 | 负责提供发展规划、全县区域的自然保护区、风景名胜区、国有和集体林场统计及情况介绍，古树、珍稀动植物统计一览表及情况介绍等相关资料。 | - 全县园林和林业专项规划，包括园林和林业发展、城市绿地、生态红线、树种、林地、湿地和陆生动植物保护规划等； - 全县各级自然保护区、风景名胜区、地质公园、森林公园、湿地公园等自然保护地及相关申报、规划、建设等； - 全县森林、湿地资源、林业产业等； - 全县陆生野生动植物，包括珍稀动植物、古树名木等。 - （规划文本、报告、图鉴矢量化文件、名录、基本情况介绍、照片、视频、画册、影视、宣传片等相关资料） |
| 15 | 县气象局 | 负责提供全县区域具有特色的天文景观、气候景观等相关资料。 | 全县具有特色的天文景观、气象景观，特色小气候地理单元，具有旅游开发价值的特殊气候显示地、避暑地、康养气候地、云雾多发区等。 （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 16 | 县档案馆 | 负责提供与旅游相关的馆藏开放档案、资料等。 | - 与旅游相关的历史档案资料（包含革命历史档案资料）、中华人民共和国成立后档案资料。 |
| 17 | 县委党史研究室 | 负责提供与旅游相关的史志资料等。 | - 芮城县县志、地情资料书、历史方面的史料书。 |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 18 | 县商务局 | 负责提供全县重要会展活动及场所、商贸活动场所、品牌产品等资料。 | - 全县重要商务会展、展会节事活动及活动场所等； - 全县商业综合体、知名商圈、特色商业街区、专业商贸城（小镇）、专业交易市场、大型物流中心等社会与商贸活动场所； - 全县品牌企业、商业品牌、地方老字号品牌及产品等； - 全县手工艺品、地方土特产、传统与特色美食等。 - （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 19 | 县卫健局 | 负责提供全县与中医相关的资料。 | 全县传统中药及生产基地、中医药文化产业基地、中医药传承人等。 （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 20 | 县科技创新 服务中心 | 负责提供全县科技领域相关资料等。 | 全县科技团体、特色工业园区、高科技企业等名录、统计、基本情况介绍等资料。（名录、基本情况介绍、图鉴矢量化文件、照片、视频等相关资料） |
| 21 | 县融媒体中心 | 负责做好氛围营造、工作动态宣传等工作。 | 留存、收集芮城县开展旅游资源普查的新闻报道、图片、视频等资料。 |
| 22 | 县果业中心 | 负责提供全县名特优中药材资料等。 | 全县名特优中药材相关资料。 （名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 23 | 各A级旅游 景区 | 负责提供旅游资源调查相关资料。 | - 景区申报材料、发展规划、项目建设、运营情况、景区导游图、景点资源单体名录、景点介绍、宣传片等资料。 - （文本、报告、图鉴、名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |
| 序号 | 单 位 | 职责分工 | 收集资料清单 |
| 24 | 风陵渡经济开发区、各乡镇 | 负责提供区域内相关资料。 | - 重要景区景点建设、规划等； - 重要手工艺品、特色文创产品等； - 特色古镇、古村落等； - 星级酒店、宾馆、农家乐住宿设施及餐饮设施等； - 地方农副土特产品、特色菜品饮食等； - 重要节事活动，包括展览、赛事、演艺、节庆等； - 历史传说、人物传记、重要历史事件等； - 特色农业园区、工业园区等。 - （文本、报告、图鉴、名录、基本情况介绍、照片、视频等相关资料） |

抄送：县委办，县人大办，县政协办。

芮城县人民政府办公室                 　2024年12月31日印发